洞头县“无违建县”创建任务分解表

| 序号 | 项目 | 创建任务 | 指标分析 | 任务分解 | 责任部门 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 无违建县创建考评“三无”标准 | 无存量应拆违法建筑。 | 对存量违法建筑，依法、有效、妥善处置，做到应拆尽拆。 | 1、既有违法建筑的摸底、调查、甄别。 | 县住建局、国土资源局、民宗局，各街道、乡镇 | 2014年2月20日 |  |
|  |  |  |  | 2、结合实际，作出处置。 | 县住建局、国土资源局 | 2014年2月-9月 |  |
|  |  |  |  | 3、做到辖区内没有违法建筑(未处置的违法建筑)。 | 各街道、乡镇，县住建局、国土资源局 | 2014年10月 |  |
|  |  | 无新增违法建筑。 | 全面禁止违法建设行为。 | 开展违章违法建筑拆除，遏制违建行为。 | 县住建局、国土资源局、交通运输局、农林水利局，各街道、乡镇、村居 | 2014年1月-12月 |  |
|  |  |  | 对新增违法建筑，第一时间发现、制止并处置，做到即查即拆。 | 乡镇、街道要加强巡查，第一时间发现。 | 各街道、乡镇 | 2014年1月-12月 |  |
|  |  |  |  | 部门单位要第一时间制止并处置。 | 县住建局、国土资源局、农林水利局、交通运输局 | 2014年1月-12月 |  |
|  |  | 无非法“一户多宅”。 | 全面完成农村非法“一户多宅”的清理整治。 | 开展农村非法“一户多宅”的清理整治。 | 县国土资源局、各街道乡镇 | 2014年3月-8月 |  |
|  |  |  | 全面落实“建新拆旧”。 | 建机制、定政策，全面落实“建新拆旧”。 | 县国土资源局 | 2014年3月 |  |
|  |  |  | 对符合“一户一宅”要求的无房户、危房户农民建房做到优先保障用地指标。 | 无房、危房户农民建房做到优先保障用地指标。 | 县国土资源局 | 长期 |  |
| 二 | 无违建县创建考评“一稳定”标准 | 平安稳定，无重大群体性事件和重大安全事故。 | 加强重大项目社会稳定风险评估，建立健全各项应急预案和防控机制。 | 加强违章拆除风险评估 | 县委政法委 | 2014年2月-12月 |  |
|  |  |  |  | 建立应急预案和防控机制 | 县住建局、国土资源局、各街道、乡镇 | 2014年3月 |  |
|  |  |  | 积极解决群众诉求，妥善处置信访事项。 | 建立多渠道的信访投诉和举报渠道 | 县住建局、国土资源局、信访局 | 2014年3月 |  |
|  |  |  |  | “三来”件处理办法和案件处理资料 | 县住建局、国土资源局 | 2013年-2014年 |  |
| 序号 | 项目 | 创建任务 | 指标分析 | 任务分解 | 责任部门 | 完成时限 | 备注 |
| 三 | 长效机制 | 规划体系。 | 完成土地利用总体规划修编。 | 编制完成土地利用总体规划。 | 县国土资源局 | 2014年10月 |  |
|  |  |  | 城镇控制性详细规划、乡村规划全覆盖。 | 城镇建设用地范围控制性详细规划、乡村规划全覆盖。 | 县住建局，各街道、乡镇 | 2014年10月 |  |
|  |  |  | 依法保障和管理城乡建设活动。 | 项目审批有规划依据，依法管理建设项目。 | 县住建局、国土资源局 | 2013年-2014年 |  |
|  |  | 管控保障体系。 | 全面建立健全违法建筑防控治理的政策体系。 | 拟定“无违建县”创建方案和无违建县创建实施意见等配套政策文件。 | 县住建局 | 2014年2月 |  |
|  |  |  |  | 印发实施“无违建街道(乡镇)”的工作方案。 | 各街道、乡镇 | 2014年2月 |  |
|  |  |  |  | 拟定“整治和查处违法建筑管控办法”。 | 县住建局 | 2014年2月 |  |
|  |  |  |  | 洞头县违法建筑的认定标准和处置办法。 | 县住建局 | 2014年2月 |  |
|  |  |  | 全面建立健全违法建筑防控治理的工作机制。 | 成立“无违建县”创建的领导小组，明确工作机构、人员。 | 县府办 | 2014年2月 |  |
|  |  |  |  | 加强对党员、干部、公职人员等违章建筑拆除的监管。 | 县纪委(监察局) | 长期 |  |
|  |  |  | 全面建立健全违法建筑防控治理的管理网络。 | 县政府建立健全县、部门、街道(乡镇)的管理大网络。 | 县府办、县国土资源局、 县住建局 | 2014年3月 |  |
|  |  |  |  | 各部门、单位要建立重点区域的管理责任人员网络。 | 县国土资源局、住建局、农林水利局、交通运输局 | 2014年2月 |  |
|  |  |  |  | 街道、乡镇要建立覆盖各村、居的责任人员管理网络。 | 各街道、乡镇 | 2014年2月 |  |
|  |  |  | 管理台帐规范有序。 | 巡查有台账、处置有依据，管理规范，做到台帐数据真实，台帐与项目相符。 | 各相关部门，各街道、乡镇 | 2014年1-12月 |  |

| 序号 | 项目 | 创建任务 | 指标分析 | 任务分解 | 责任部门 | 完成时限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三 | 长效机制 | 管控保障体系。 | 将无违建县创建工作纳入政府目标管理责任考核内容。 | 年度目标考核内容。 | 县考核办 | 2014年3月 |  |
|  |  |  | 保障落实创建活动工作经费，纳入财政预算。 | 工作经费纳入财政预算。 | 县财政局 | 2014年5月 |  |
|  |  |  | 开展多种形式的宣传活动，引导公众参与，形成正面导向，加强舆论监督。 | 制定“无违建县”创建宣传工作方案，积极开展内宣、外宣报道。 | 县委宣传部 | 2014年2月-12月 |  |

注：具体考评要求根据省市“无违建县”创建的标准实施，如有调整，以通知为准。