党的群众路线教育实践活动第三批（部门、镇街） “马上改”项目整改进展情况（9）

| 序号 | 查摆或反映的问题 | 整改进展情况 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农业扶持政策宣传不到位，基层掌握不全面。 | 1、制作《永嘉县农业农村政策》汇编电子材料和读本。 2、将《永嘉县农业农村政策》汇编电子材料放在永嘉农业信息网-政策法规-惠农政策栏目，供广大网友下载查阅。 | 县委农办（农业局） |
| 2 | 农业项目多头、重复申报，农业项目立项准备不充分。 | 与1、县财政局出台《永嘉县财政支农专项资金项目库管理办法》（永农〔2014〕125号），建立县农办（农业局）统一的项目库。 2、开展项目推荐申报和立项储备工作，印发《关于开展财政支农专项资金项目入库储务的通知》（永农〔2014〕163号），广泛收集全县有关农业农村项目。 | 县委农办（农业局） |
| 3 | 粮食良种补贴等没有完全到位等问题。 | 1、 制定简单明了的粮食良种补贴发放操作流程，印发相关文件给各镇（街道），让基层充分了解粮食良种补贴发政策，特别是让种植大户充分知晓政策。 2、 组织镇（街道）粮食良种补贴工作负责人开展政策和流程培训，督促各镇（街道）组织各村粮食良种补贴工作负责人培训，要求每个村对上报的粮食良种补贴名单必须进行公示。 3、加强粮食良种补贴发放情况检查，发现一起纠正一起。 | 县委农办（农业局） |
| 4 | 承担城乡统筹发展和新农村建设和农业农村经济发展等相关职能，存在沉不下去、研不深入等问题。 | 1、根据镇（街）的实际情况，科学制定考核目标，减轻镇（街）的工作负担，确保工作的完成。 2.把调研重点工作列入共性考核目标。 | 县委农办（农业局） |
| 5 | 基层农技人员忙于农业之外的工作，农业农村政策宣传、农业推广、农技指导和服务力度不够。 | 1、督促各镇(街道)建立农业技术人员“一岗双责”，同时做好农业本职工作和当地党委政府的工作。 | 县委农办（农业局） |
| 6 | 石染溪、金溪的垃圾整治问题。 | 1、通过成立领导小组、制定《巽宅镇清洁河道专项工作方案》和《楠溪江巽宅段河长制“一河一策”治理方案》。 2、开展了垃圾集中清理专项行动，各村按照“三无”要求对河面漂浮物、河内障碍物及河岸垃圾进行了集中清理，到目前为止，已清理全域范围内河道76.65公里，清运垃圾230吨。 3、继续深入各村居巡查垃圾清理情况，全面开展清洁乡村排查整治。 | 巽宅镇 |
| 7 | 巽宅镇区饮用水浑浊问题。 | 1、协同县相关部门督促桥下镇章岙村、底岙村做好就农村联网工程建设后造成对库区影响的整改。 2、投资15万元铺设应急管道，另寻应急水源，确保大雨天气因水土流失导致库区浑浊时镇区饮用水的清洁。 | 巽宅镇 |
| 8 | 永缙复线进度问题。 | 1、目前工程已投资1.8亿元，近期在相关部门的高度重视下，施工队已正常运转，就5座桥梁和1座长325米的隧道进行最后攻坚作业。 2、加强工程管理，确保正常施工，计划年底实现路基贯通。 3、计划2015年7-8月完成路面硬化工程。 | 巽宅镇 |
| 9 | 农村污水处理设施建设问题。 | 1、西岙、岭东等2个试点村目前已进入施工阶段，目前工程进展顺利。 2、小溪、进书、横彭、麻庄等4个村已于9月10日进行招投标。 3、龙前、美岙、木坑口、下一、下二、界坑等6个村目前正在财政预审。 | 巽宅镇 |
| 10 | 文体活动开展少问题。 | 1、 目前已经成功创建两个文化礼堂，巽宅村文化礼堂总投资156万，界坑村文化礼堂总投资50多万，小溪村文化礼堂即将进入招投标。 2、 积极创建文化社区，西岙社区、石染社区、霞嵊社区等文化社区即将进入验收阶段。 3、5月23日成功举办了“正亮置业杯”巽宅镇第二届全民运动会，6月12日开展了 “党群心连心 共筑中国梦”党的群众路线活动巡回演出，7月15 日成功举办首届社区文艺团队汇演。 | 巽宅镇 |