党的群众路线教育实践活动第三批（部门、镇街） “马上改”项目整改进展情况（10）

| 序号 | 查摆或反映的问题 | 整改进展情况 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医疗发展水平不高，病人外治的现象仍然存在。 | 1、县人民医院急诊综合大楼于2014年6月29日进场施工，县中医院医疗综合大楼主体工程已完成三层。 2、启动县人民医院整体迁建工程，目前迁建工程项目建议书已上报县政府审批；启动县二医迁建和桥下镇中心卫生院迁建。 3、加强与城市大医院合作，今年县中医院与温州医科大学附属第一医院实现全面托管，家门口享受大医院优质服务。 4、3月份县中医院实行“无假日门诊”，8月份县人民院实行“无假日门诊”，方便群众看病就医。 5、推广网络预约服务，两级县级医院专家门诊全部实施预约服务的同时，年内县三医、乌牛社区卫生服务中心、桥下镇中心卫生院3家单位开通网络预约。2家县级医院引进银行自助缴费机。 6、已启动建设10个流动社区卫生服务站。 7、起草鼓励社会办医“1+14”文件，推进社会力量办医，永嘉利民消化专科医院迁建项目已完成住院部装修。 | 县卫生局 |
| 2 | 卫生信息人才紧缺，资源分散，信息建设方面各单位各自为阵，浪费现象严重。 | 1、市卫生局投资建设全市卫生数据交换平台，县级单位目前通过市级平台实现数据交换共享。 2、投资建设区域医疗信息系统，包括妇幼保健院、东城、北城、枫林、鹤盛、大若岩6家单位的HIS、LIS、体检系统，以及妇幼、乌牛、桥头、桥下4家单位的电子病历电子文书模块，系统由县卫生局建设。 3、县卫生局整合下属单位信息人员，承担区域医疗系统的接口建设工作。 | 县卫生局 |
| 3 | 各中心卫生院的院长大多是业务骨干，平时应付上级会议活动多，要创造条件鼓励他们多多参与一线医疗活动，以发挥技术优势。 | 1、建立了院长每周坐诊、病房访视等制度，将医疗单位院长坐诊、访视等落实情况纳入到卫生系统考绩法中。 2、坚决执行“无会月”、“无会周”、“无会日”等制度，严格按程序审批会议、控制规模，减少医疗卫生单位主要负责人陪会。 | 县卫生局 |
| 4 | 医患关系紧张导致基层医疗卫生人员工作压力大。 | 1、医闹发生时在充分调查了解的基础上，做好医务人员的坚强后盾。 2、对于无理取闹的行为会同公安部门坚决予以打击，切实保障医务人员的人身安全。 3、继续加强第三方协调机制。 | 县卫生局 |
| 5 | 对医院负面消息多，正面少，要借此机会鼓励先进，开展先进事迹教育活动，全面提升服务质量。 | 1、卫生系统开展了省皮防所上柏村住院部医务人员、市医德模范金家飞等先进典型事迹宣传活动。 2、开展了永嘉县名（中）医评选，评出县名（中）医9 名、学科带头人17名、专业技术骨干54名。 3、在今日永嘉设立卫生专刊，宣传省市县医院合作办医成效、医疗技术新突破等。 | 县卫生局 |
| 6 | 鹤盛镇区污水管网系统不完善，需要规划、建设。 | 1、镇区污水管网工程一期，投资225万元，主干管网总长1694米。 2、工程于4月份正式启动，目前正在埋设管网。 3、该工程完工后，可将鹤盛镇鹤盛老村的污水集中收集并经过二期管网输送到污水处理站进行处理，有利于改善鹤盛村一带环境。 | 鹤盛镇 |
| 7 | 鹤盛镇垃圾收集处理落后，影响自然环境，降低了市民生活水平。 | 1、鹤盛镇垃圾中转站，投资550万元，日处理量100吨。 2、工程目前预算正在财政审核，预计于10月底开工建设。 3、该工程建成后，可集中鹤盛镇全镇的垃圾进行压缩处理，之后送到三江垃圾焚烧厂，有利于降低垃圾处理成本，改善环境。 | 鹤盛镇 |
| 8 | 鹤盛镇区污水处理系统落后，影响镇区农田、水域环境。 | 1、鹤盛镇污水处理站，投资500万元，设计日处理量600吨。 2、工程于5月份开工，目前已完成70%。 3、该工程完工后，可处理鹤盛镇区鹤盛村的所有污水，处理标准优于1级A标准，有利于改善周边农田灌溉水质，溪流环境。 | 鹤盛镇 |
| 9 | 东皋矴步被水冲毁，需要重建。 | 1、东皋矴步重建工程总投资22万，总长127米，共211步。 2、工程于7月初正式启动，9月初已竣工。 3、该工程解决了东皋村村民出行便利及安全问题。 | 鹤盛镇 |
| 10 | 沿线村民没有休闲健身场所 | 1、鹤盛镇开展2013-2014今冬明春绿化工程，提升沿线村庄整体环境。 2、森林公园1个，绿道建设2.5公里，目前待全县统一立项，绿道建设目前完成上塆村、鹤塆村部分绿化。 3、该工程完成后将大大提升沿线村庄的整体风貌，为村民和游客提供良好的绿化休闲娱乐体验。 | 鹤盛镇 |