党的群众路线教育实践活动第三批（部门、镇街）“马上改”项目整改进展情况（16）

| 序号 | 查摆或反映的问题 | 整改进展情况 | 牵头单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 公墓审批事项过多。 | 1、将生态墓地审批程序由县审管办组织有关部门联合现场踏勘改为由民政部门负责现场踏勘和初审。 2、缩减生态墓地审批程序，由原来的10个流程缩减到5个；审批时间由原来至少需要5个月压缩到现在1周时间完成。 3、对建设面积5亩以下（含）的公益性生态墓地不再办理林地占用手续，不再要求建设单位进行公墓建设方案设计和组织方案设计会审，每处生态公墓建设节约林地占用费和设计方案费3-4万元。 4、公墓审批程序简化以来，共审批48处生态墓地，涉及18个镇（街道），占历年来已审批生态公墓数的76.2%，占生态公墓总数的43.2%。 | 县民政局 |
| 2 | “青山白化”治理存在回潮现象。 | 1、率全市之先下发了《关于党员干部公职人员带头推动殡葬改革的意见的通知》（永委办传〔2014〕2号）。 2、下发《关于集中开展殡葬改革专项整治的通告》，严格执行坟墓私建“零容忍”，已整治“四边区域”内各类违规坟墓200座（其中市殡改办明察暗访督办14座，县殡改办明察暗访督办121座）。 3、大力推进生态墓区建设，新开工墓地建设4处，可向社会提供墓位1650余穴。 4、计划启用GPS信息监管系统加强对坟墓的“禁新”管控，严防“青山白化”回潮。 | 县民政局 |
| 3 | 救灾物资储备场基础设施建设滞后。 | 1、全县社区级、镇街级均编制了灾害救助应急预案，率全省之先开展灾害信息员轮训，共轮训灾害信息员129人次，建立了925人的灾害信息队伍。 2、目前全县建有避灾安置场所102个，使用面积达15.5万平方米，可同时安置转移人员5.26万人，计划年底前建设316个村级避灾点。 3、面积达7347平方米的浙南规模最大的市县两级救灾物资储备中心建设正在稳步推进，工程建成后，将集救灾物资仓储、救灾教育、救灾演习等功能为一体。 | 县民政局 |
| 4 | 养老服务设施满足不了老年人日益增长的养老需求。 | 1、率先出台了《永嘉县委、县政府关于全面创建统分结合养老服务新模式的实施意见》（永委发〔2013〕173号）1+4文件等一系列政策措施。 2、制定了《永嘉县养老服务设施布点规划》，设计打造了一条由桥头镇、桥下镇、江北街道、黄田街道、东城街道、沙头镇、岩头镇组成的居家养老示范精品路线。 3、以县政府的名义向18个镇（街道）下达了101个居家养老照料中心的建设任务，各镇街均已完成前期选址工作开展建设。 4、全面启动老年人数据库建设，预计11月底完成老年人基本数据录入工作。 5、下发了《永嘉县养老服务补贴制度实施的通知》，大力推进政府购买养老服务，预计年底前扩展到二类补贴对象，惠及老年人达2600多人。 6、建立了县四套班子领导、机关单位部门、重点企业、社会团体及爱心人士挂钩联系居家养老照料中心制度，56个居家养老照料中心均已完成了挂钩结对，据统计各照料中心接收捐赠款物累计超20万元，参与养老服务的志愿者达3840人次。 | 县民政局 |
| 5 | 镇（街道）级公办养老机构存在管理机制不健全、服务能力偏低、养老床位利用率不高等问题。 | 1、选取岩坦镇、桥下镇、北城街道等3家公办敬老院采取租赁与承包等形式进行公办敬老院市场化改革试点。 2、北城街道公办敬老院修建工程图纸设计已完成，承包形式已确定，目前均已进入招投标阶段。 3、岩坦镇、桥下镇的公办敬老院改革试点工作正在稳步推进中。 | 县民政局 |
| 6 | 池头小商品红砖市场。 | 1、联合多部门完成前期整治，共劝离红砖中型车辆20来辆，手扶拖拉机20来辆。 2、已对沿江的高桥路放置隔离带。 3、目前小商品市场前一片整洁，街道继续加强后续管理。 | 黄田街道 |
| 7 | 千东河道整治。 | 1、已经完成雨水管道、污水管道各800米的埋设工作，总投资700万元。 2、落实河道保洁机制，加强日常保洁管理。 3、开展爱河护河保洁宣传，提醒沿河居民做到不丢垃圾、不乱排污水、保护好景观绿化设施。 | 黄田街道 |
| 8 | 出租房整治。 | 1、发动驻片、驻村干部、流管所人员全面排查，截至8月底，全街道共排查出租房5841家，发现需要整治的4189家。 2、通过自主整改和断电断水、拆除违章等强制整改，已整改完成3961家，落实整治率达90%。 3、9月底将全面完成整改。 | 黄田街道 |
| 9 | 启动雅村村安置房建设。 | 1、目前已完成第一期筹资、招投标工作。 2、已完成打桩近700个，目前进入地下室的清理工作。 | 黄田街道 |
| 10 | 瓯江治理工程黄田段政策处理。 | 1、截至9月份，基本完成全线政策处理。 2、完成投资额近1.9亿，完成了工程量的40%。 | 黄田街道 |